## 2019年散乱污企业清理整治工作清单
2019年淮南市“散乱污”企业清理整治工作清单
填报市（盖章） 填报时间 ：2019年8月30日
序号 | 地市 | 县（区） | 点位名称 | 具体位置 | “散乱污”类型 | 是否位于重点区域 | 清理整改时限 | 整改措施 | 是否完成整改
1 | 淮南市 | 凤台县 | 杨士红堆场 | 顾桥镇八里村杨庄 | 取缔关闭 | 否 | 2020-10-31 | 两断三清 | 是
2 | 淮南市 | 凤台县 | 杨士军堆场 | 顾桥镇八里村杨庄 | 取缔关闭 | 否 | 2020-10-31 | 两断三清 | 是
3 | 淮南市 | 凤台县 | 李传永废品回收站 | 凤台经济开发区 孙家山北侧 | 取缔关闭 | 否 | 2020-10-31 | 两断三清 | 否
4 | 淮南市 | 凤台县 | 翟庙村塑料加工厂 | 钱庙乡翟庙村 | 取缔关闭 | 否 | 2020-10-31 | 两断三清 | 是
5 | 淮南市 | 凤台县 | 张楼村塑料加工厂 | 钱庙乡张楼村 | 取缔关闭 | 否 | 2020-10-31 | 两断三清 | 是
6 | 淮南市 | 凤台县 | 刘楼村编织袋加工厂 | 钱庙乡刘楼村 | 取缔关闭 | 否 | 2020-10-31 | 两断三清 | 是
7 | 淮南市 | 凤台县 | 曹洼村石粉加工厂 | 钱庙乡曹洼村 | 取缔关闭 | 否 | 2020-10-31 | 两断三清 | 是
8 | 淮南市 | 凤台县 | 郑楼村石粉加工厂 | 钱庙乡郑楼村 | 取缔关闭 | 否 | 2020-10-31 | 两断三清 | 是
9 | 淮南市 | 凤台县 | 李胜颗粒厂 | 前进村 | 取缔关闭 | 否 | 2020-10-31 | 两断三清 | 是
10 | 淮南市 | 凤台县 | 马开祥晒煤场 | 岳张集镇张集村 | 取缔关闭 | 否 | 2020-10-31 | 两断三清 | 是
11 | 淮南市 | 凤台县 | 岳烔矸石堆场 | 顾桥镇童郢村 | 取缔关闭 | 否 | 2019-08-30 | 两断三清 | 是
12 | 淮南市 | 凤台县 | 高俊龙矸石堆埸 | 顾桥镇童郢村 | 取缔关闭 | 否 | 2019-08-30 | 两断三清 | 是
13 | 淮南市 | 凤台县 | 高永矸石堆埸 | 顾桥镇童郢村 | 取缔关闭 | 否 | 2019-08-30 | 两断三清 | 是
14 | 淮南市 | 凤台县 | 凤台县好辉煤泥经营部 | 顾桥镇童郢村 | 取缔关闭 | 否 | 2019-08-30 | 两断三清 | 是
15 | 淮南市 | 凤台县 | 张景卫矸石加工厂 | 顾桥镇八里村 | 取缔关闭 | 否 | 2019-08-30 | 两断三清 | 是
16 | 淮南市 | 凤台县 | 杨凯石料加工厂 | 顾桥镇八里村 | 取缔关闭 | 否 | 2019-08-30 | 两断三清 | 是
17 | 淮南市 | 凤台县 | 杨士军石料加工厂 | 顾桥镇南圩村 | 取缔关闭 | 否 | 2019-08-30 | 两断三清 | 是
18 | 淮南市 | 凤台县 | 张家青矸石加工厂 | 顾桥镇顾桥村 | 取缔关闭 | 否 | 2019-08-30 | 两断三清 | 是
19 | 淮南市 | 凤台县 | 郑兆群矸石加工厂 | 顾桥镇顾桥村 | 取缔关闭 | 否 | 2019-08-30 | 两断三清 | 是
20 | 淮南市 | 凤台县 | 凤台县耀龙商贸有限公司 | 顾桥镇童郢村 | 取缔关闭 | 否 | 2019-08-30 | 两断三清 | 是
21 | 淮南市 | 凤台县 | 豆制品加工厂 | 尚塘镇郭王村王新庄 | 取缔关闭 | 否 | 2019-08-30 | 两断三清 | 是
22 | 淮南市 | 凤台县 | 和顺新型墙体材料厂 | 古店乡南芹村 | 整顿规范 | 否 | 2019-10-30 | 物料进棚，道路硬化。 | 否
23 | 淮南市 | 凤台县 | 顺天新型墙体材料厂 | 古店乡西林村 | 整顿规范 | 否 | 2019-10-30 | 物料进棚，道路硬化。 | 否
24 | 淮南市 | 凤台县 | 陈龙塑料颗粒加工厂 | 钱庙乡张楼村 | 取缔关闭 | 否 | 2019-08-30 | 两断三清 | 是
25 | 淮南市 | 凤台县 | 高山塑料颗粒加工厂 | 钱庙乡张楼村 | 取缔关闭 | 否 | 2019-08-30 | 两断三清 | 是
26 | 淮南市 | 凤台县 | 刘士虎塑料颗粒加工厂 | 钱庙乡张楼村 | 取缔关闭 | 否 | 2019-08-30 | 两断三清 | 是
27 | 淮南市 | 大通区 | 赵守宽小塑料 | 九龙岗镇 | 取缔关闭 | 否 | 2019-12-31 | 取缔关闭 | 是
28 | 淮南市 | 大通区 | 赵明树枝破碎加工点 | 上窑镇 | 取缔关闭 | 否 | 2019-12-31 | 取缔关闭 | 是
29 | 淮南市 | 大通区 | 九二公司洗砂加工点 | 九龙岗镇 | 取缔关闭 | 否 | 2019-12-31 | 取缔关闭 | 是
30 | 淮南市 | 毛集实验区 | 淮南市路达新型建材有限公司 | 毛集镇花家湖社区 | 整顿规范 | 否 | 2019-07-28 | 已整改，环评市生态环境局已审批验收完毕 | 是
31 | 淮南市 | 毛集实验区 | 王瑞引矸石加工厂 | 毛集镇花家湖社区 | 取缔关闭 | 否 | 2019-08-30 | 已拆除清理复垦 | 是
32 | 淮南市 | 八公山区 | 尹帮勇煤矸石加工点 | 新庄孜街道 | 取缔关闭 | 否 | 2019-04-30 | 拆除设备 | 是
33 | 淮南市 | 高新区 | 吴庆军石料厂 | 三和镇西瓦村圆梦圆饭店斜对面 | 取缔关闭 | 否 | 2019-10-31 | 设备已拆 除、原料已清运 | 是
34 | 淮南市 | 高新区 | 石子堆放点 | 三和镇横塘村横塘街上南头 | 取缔关闭 | 否 | 2019-10-31 | 已全部清除 | 是
35 | 淮南市 | 高新区 | 预制品厂 | 三和镇四店村五组 | 取缔关闭 | 否 | 2019-10-31 | 已清除 | 是
36 | 淮南市 | 潘集区 | 许庆米塑料加工厂 | 许岗村郢西队 | 取缔关闭 | 否 | 2019-05-24 | 断电、拆除设备 | 是
37 | 淮南市 | 潘集区 | 秦万村小圩矸石堆场 | 秦万村小圩 | 取缔关闭 | 否 | 2019-05-31 | 两断三清 | 是
38 | 淮南市 | 经开区 | 无名塑料加工厂 | 经开区朝阳社区 | 取缔关闭 | 否 | 2019年6月底 | 已取缔关闭 | 是
39 | 淮南市 | 经开区 | 无名塑料加工厂 | 经开区朝阳社区 | 取缔关闭 | 否 | 2019年6月底 | 已取缔关闭 | 是
40 | 淮南市 | 经开区 | 无名塑料加工厂 | 经开区朝阳社区 | 取缔关闭 | 否 | 2019年6月底 | 已取缔关闭 | 是
41 | 淮南市 | 经开区 | 无名塑料加工厂 | 经开区朝阳社区 | 取缔关闭 | 否 | 2019年6月底 | 已取缔关闭 | 是
42 | 淮南市 | 寿县 | 陶圩村马汉根石料场 | 门南村民组 | 取缔关闭 | 否 | 2019-12-31 | 断电、拆除设备、处罚 | 否
43 | 淮南市 | 寿县 | 大象养猪场 | 茶庵镇精神村 | 整顿规范 | 否 | 2019-12-30 | 清理整顿 | 否
44 | 淮南市 | 寿县 | 兴鑫养猪场 | 茶庵镇谢埠村 | 整顿规范 | 否 | 2019-12-30 | 清理整顿 | 否
45 | 淮南市 | 寿县 | 塑料颗粒加工厂 | 刘岗镇沈郢村火龙岗管理段附近 | 取缔关闭 | 否 | 2019-07-31 | 已全部清理到位 | 是
46 | 淮南市 | 寿县 | 粮食烘干房 | 双庙集镇周庄村典尊厂区 | 整顿规范 | 否 | 2019-12-30 | 清理环境垃圾 | 是
47 | 淮南市 | 寿县 | 小型搅拌站 | 双庙集镇周庄村典尊厂区 | 整顿规范 | 否 | 2019-12-30 | 及时办理环保手续 | 是
48 | 淮南市 | 寿县 | 治沙加工厂 | 双庙集镇周庄村典尊厂区 | 取缔关闭 | 否 | 2019-12-30 | 停业关闭 | 是
49 | 淮南市 | 寿县 | 塑胶加工厂 | 双庙集镇周庄村典尊厂区 | 取缔关闭 | 否 | 2019-12-30 | 停业关闭 | 是
50 | 淮南市 | 寿县 | 跨越塑料颗粒 | 堰口镇魏岗村 | 取缔关闭 | 否 | 2019-07-31 | 已取缔关闭 | 是
51 | 淮南市 | 寿县 | 塑料厂加工污染 | 炎刘镇炎刘街道花园街 | 取缔关闭 | 否 | 2019-10-31 | 关停 | 否
52 | 淮南市 | 寿县 | 塑料颗粒加工 | 保义镇大林村小林队 | 取缔关闭 | 否 | 2019-07-25 | 两断三清 | 是
53 | 淮南市 | 寿县 | 小型制球厂 | 安丰镇建昌服饰厂房 | 取缔关闭 | 否 | 2019-12-30 | 组织相关人员对企业进行清理 | 否
54 | 淮南市 | 寿县 | 寿霍路西沙石料场 | 寿春镇寿霍路西侧 | 整顿规范 | 否 | 2019-10-30 | 清理整顿 | 否
55 | 淮南市 | 寿县 | 丁岗村铁砂厂 | 三觉镇丁岗村庙台组 | 取缔关闭 | 否 | 2019-12-10 | 停业关闭 | 是
56 | 淮南市 | 寿县 | 丁岗村石料厂 | 三觉镇丁岗村瓦郢组 | 取缔关闭 | 否 | 2019-12-10 | 停业关闭 | 是
57 | 淮南市 | 寿县 | 顾岗村洗沙场 | 三觉镇顾岗村旗杆组 | 取缔关闭 | 否 | 2019-09-30 | 取缔关闭 | 否
58 | 淮南市 | 寿县 | 塑料颗粒加工厂 | 丰庄镇花圩村李广生养殖场 | 取缔关闭 | 否 | 2019-10-30 | 断电、拆除 | 否
59 | 淮南市 | 寿县 | 非法加油站 | 谢埠社区小微产业园 | 取缔关闭 | 否 | 2019-07-30 | 取缔关闭 | 是
60 | 淮南市 | 寿县 | 李宁碎石厂 | 刘岗镇工业园区酷龙公司内 | 取缔关闭 | 否 | 2019-08-31 | 拆除设备、取缔关闭 | 是
61 | 淮南市 | 寿县 | 陈飞炼油作坊 | 刘岗镇大拐村竹东组 | 取缔关闭 | 否 | 2019-08-31 | 拆除设备、取缔关闭 | 是
62 | 淮南市 | 寿县 | 小甸街道老供销社搅拌点 | 小甸街道南街老供销社院内 | 取缔关闭 | 否 | 2019-08-31 | 拆除设备、取缔关闭 | 是
63 | 淮南市 | 寿县 | 青莲料场 | 堰口镇青莲村顾桥 | 取缔关闭 | 否 | 2019-08-30 | 拆除设备、取缔关闭 | 是
64 | 淮南市 | 寿县 | 旧塑料初加工 | 双桥镇尚庙村原申桥窑厂内 | 取缔关闭 | 否 | 2019-08-30 | 拆除设备、取缔关闭 | 是
65 | 淮南市 | 寿县 | 王跃砂石厂 | 涧沟镇涧沟村 | 取缔关闭 | 否 | 2019-09-30 | 发放通知书，要求限期拆除设备，恢复原状 | 否
66 | 淮南市 | 田家庵区 | 轩进碎石加工厂 | 合淮路旁柳树村内 | 取缔关闭 | 否 | 2019-08-05 | 两断三清 | 是
67 | 淮南市 | 田家庵区 | 非法加工编织袋点 | 连辛路 | 取缔关闭 | 否 | 2019-08-15 | 现场核查并责令当事人立即清空场地 | 是
68 | 淮南 | 谢家集区 | 淮南市金稼园肥业有限公司 | 望峰岗镇毛纺厂院内 | 无环评，不符合产业规划，生产加工过程中，无环境防护措施及设施，产生刺激性气味。 | 否 | 2019-12-31 | 两断三清 | 是

## 2018年未完成3家
淮南市“散乱污”企业清理整治工作清单(2018年未完成）
序号 | 地市 | 县（区） | 点位名称 | 具体位置 | “散乱污”类型 | 是否位于重点区域 | 清理整改时限 | 整改措施 | 是否完成整改
1 | 淮南市 | 凤台县 | 杨村镇韩湖轮窑厂 | 杨村镇韩湖村 | 取缔关闭 | 否 | 2019-10-31 | 断水断电，拆除生产设备设施。 | 否
2 | 淮南市 | 凤台县 | 叶圣堂堆煤场 | 前进村 | 取缔关闭 | 否 | 2019-10-31 | 两断三清 | 是
3 | 淮南市 | 凤台县 | 张家训石灰窑厂 | 前进村 | 取缔关闭 | 否 | 2019-10-31 | 现已停产，未拆除，下步拆除。 | 否

## 明细
各县区“散乱污”整治情况明细
县区 | 新增企业数 | 完成清理整治数 | 未完成整治数
凤台县 | 26 | 23 | 3
经开区 | 4 | 4 | 0
潘集区 | 2 | 2 | 0
田家庵 | 2 | 2 | 0
寿县 | 24 | 15 | 9
谢家集 | 1 | 1 | 0
大通 | 3 | 3 | 0
毛集实验区 | 2 | 2 | 0
八公山 | 1 | 1 | 0
高新区 | 3 | 3 | 0
总计 | 68 | 56 | 12