## Sheet1
淮南市突出环境问题整改情况汇总表
序号 | 市、县（区） | 问题 | 责任单位 | 责任人 | 完成整改情况（是/否 | 整改进展情况
1 | 淮南市 | 安徽淮南工业园污水依托西部污水处理厂（八公山污水处理厂）处理，目前连接污水处理厂的4号、5号污水提升泵站及3.6公里污水管网尚未完成，园区污水无法送至西部污水处理厂（八公山污水处理厂）集中处理。 | 市城乡建设委、谢家集区人民政府、市环保局 | 王寅生 邵 兵 丁志武 | 是 | 已于5月29日建成通水。
2 |  | 第一污水处理厂已满负荷运行，二期扩建工程未按计划于2015年开工，督察时仍未开工，收水区域内部分新建小区生活污水直接排放。 | 市城乡建设委、首创水务公司 | 王寅生 孔 斌 | 是 | 第一污水厂二期扩建工程已于2017年2月开工建设，目前土方工程已完成90%。2015年开始对主城区居民小区进行摸排，将27个小区列入了改造项目，自2015年11月实施以来，现已完成11条道路16个小区6.8公里的污水管网改造。
3 |  | 西部城区4#、5#污水泵站仅建设了泵房框架，沿线污水管网尚未建设。东部城区姚湾泵站尚未建成投入运行。山南新区污水管网约15公里管网未接通。 | 市城乡建设委、谢家集区人民政府，田家庵区人民政府，市高新区（山南新区）管委会、市环保局 | 王寅生 邵 兵 文见宝 陈永多 丁志武 | 是 | 西部污水泵站及管网建设已于5月29日建成通水。东部城区姚湾泵站已于4月18日建成运行抽水。山南新区污水管15公里管网已经完成接通（南经九路、南经十四路主管网）。
4 |  | 淮南市建成区6条水系25处黑臭水体除龙王撇洪沟、洞化截洪沟完成招标工作外，其他均无实质性进展，开工率为零。 | 市城乡建设委、各县区人民政府 | 王寅生 程俊华 袁祖怀 牛方括 文见宝 邵 兵 周应海 芮耀宏 胡林娜 | 是 | 目前，龙王撇洪沟、洞化截洪沟、八公山涧沟、老龙王沟等黑臭水体均已开工建设；谢家集涧沟及龙王沟等黑臭水体正在进行开工前清淤清障和垃圾清运工作。
5 |  | 淮南市一水厂水源保护区取水口下游约200米处存在较大型非法码头、一级保护区内有违规停泊的各类运输船舶、岸边陆域保护范围内有放牧、围栏隔离设施破损情况。 | 市农委、市水利局、市交通运输局、市环保局、田家庵区人民政府 | 赵春阳 朱 明 李 辉 丁志武 文见宝 | 是 | 市水利局2016年投入150万元，隔离设施维护工程项目已完工。市交通局建立了领导带队巡航制度，并与相关处所签订大气和水域防污染责任书，要求其加强巡航检查，驱离保护区内违规停泊船舶。
6 |  | 《安徽省水污染防治工作方案》要求：“现有规模化畜禽养殖场（小区）要根据污染防治需要，配套建设粪便污水贮存、处理、利用设施”，全市规模化畜禽养殖场666家，开展废弃物污染治理设施建设的305家，不到总数的一半，工作进度滞后。 | 市农委、市环保局、各县区人民政府、市国土局、市发改委 | 赵春阳 丁志武 程俊华 袁祖怀 牛方括 文见宝 邵 兵 周应海 芮耀宏 胡林娜 孙跃山 沈 斌 | 是 | 市农委对新建畜禽养殖场严格执行“三同时”手续，并制定下发了《淮南市畜禽规模养殖污染治理实施方案》，各县区完成了畜禽养殖区域划分及摸排。全市禁养区内共有畜禽规模场（户）160家，其中养殖场28家，专业户132家。截止今日，全市已关闭或搬迁规模养殖场2家，专业户10家，计划10月底前完成禁养区所有规模养殖场和专业户的关闭或搬迁工作。全市现有畜禽规模养殖场586家，其中307家建有粪污等废弃物处理设施。
7 | ng | 淮河干流砂石、煤炭、矸石等散货乱堆乱放，违法占用河滩地。 | 市水利局、市交通、各县区人民政府 | 朱 明 李 辉 程俊华 袁祖怀 牛方括 文见宝 邵 兵 周应海 芮耀宏 胡林娜 | 是 | 截止2016年10月底，全市共清理非法堆场97处34万吨。全市非法堆场全部清理完毕。市水利局今年加大河道巡查和查处力度，严厉打击非法采砂行为。市交通局取缔59处非法临河堆场（装卸点）。
8 |  | 淮南港总体规划尚未修编完成。 | 市交通运输局 | 李 辉 | 是 | 淮南港总体规划（修编）已于2016年12月7号获得省政府办公厅批复（皖政办〔2016〕465号）。
9 |  | 未按照《安徽省水污染防治工作方案》的要求，编制实施港口、码头污染防治方案。 | 市交通运输局、市环保局、市水利局、市城管执法局 | 丁志武 朱 明 李 辉 宫传敏 | 是 | 按照《关于制订水污染防治工作方案任务清单的函》（安徽省水污染防治工作领导小组办公室文件皖水领办〔2015〕6号）通知要求《淮南港码头货场防止大气污染和水域污染整治工作方案》已2015年10月16日制定完成。
10 |  | 未对码头环保基础设施建设进行有效环境监管。 | 市水利局、市交通局、各县区人民政府 | 朱 明 李 辉 程俊华 袁祖怀 牛方括 文见宝 邵 兵 周应海 芮耀宏 胡林娜 | 是 | 辖区持证（含合法在建）码头污染防治建设方案已设计完成，现各码头正在按照设计方案组织实施，如不遇洪水、汛期影响，2017年6月底确保完成并通过验收。设施完成以后，县区港航管理部门将与当地环保部门一起，共同加强环保现场监管，并建立长效机制。市政府制定了《淮南市打击无证经营码头专项整治行动实施方案》，对无证码头开展整治。
11 |  | 未对营运船舶污染进行有效环境监管。 | 市交通运输局 | 李 辉 | 是 | 已按照国家船舶拆解、污水改造相关文件、规定正在逐年实施船舶拆解、污水设施改造工作。
12 |  | 淮南市在非煤矿山整治中，部分关停的石矿生态修复工作没有及时开展。 | 市国土局、大通区人民政府、八公山区人民政府 | 孙跃山 牛方括 周应海 | 是 | 石矿生态修复工作已开展：长山矿山环境治理项目道路两侧，可视范围内的项目要求全覆盖；丁家山矿山环境治理项目中标公示已结束，实施单位八公山镇将与中标单位签署施工合同；八公山区属煤矿矿上环境治理项目已完成总工程量的85%以上。正在结合全市整治非法堆场行动，对项目区内的零星煤矸石堆场进行清理，堆场清理完毕，即可进行最后的表层覆土和绿化。东梨山矿山环境治理项目爆破前期准备。
13 |  | 违法违规建设项目清理进度较慢，全市共梳理违法违规建设项目173个，截至10月13日，仍有49个未整改完成，仅对3家企业进行立案查处，占全市已完成整改项目数的2.42%。 | 各县区人民政府、市环保局 | 程俊华 袁祖怀 牛方括 文见宝 邵 兵 周应海 芮耀宏 胡林娜 丁志武 | 是 | 已完成：2016年全市共清理出违法违规建设项目173个，立案查处15家，罚款金额100.4462万元。
14 |  | 淮化集团按要求应于2015年7月完成的锅炉烟气治理工程严重滞后，尚有3台130吨/小时燃煤锅炉脱硫脱硝除尘改造工程未完成，2台240吨/小时燃煤锅炉烟气治理工程未验收。大气污染治理清洁生产工艺生产项目超期试生产，未通过环保验收。硝酸装置尾气脱硝工程尚未完全改造完成。 | 淮化集团、 市环保局 | 傅昆岚 丁志武 | 否 | 两套240t/h锅炉脱硫、脱硝、除尘全部改造完成，实现了全部达标排放。10号和12号130t/h锅炉脱硫、脱硝、除尘全部改造完成，实现了全部达标排放。2015年12月16日淮南市环保局解除了对锅炉烟气治理项目的挂牌督办。11号130t/h锅炉的除尘和脱硝烟气治理工作目前正在进行，预计2017年6月底前建成。2台130吨锅炉项目已验收。2台240吨锅炉由于目前只开1台锅炉，未满足验收条件。大气污染治理清洁生产工艺生产项目《环评变更报告》已报送省厅，复测也完成，目前拆迁居民安置工作仍在进行。直硝装置尾气脱硝工程已于2016年12月全部完成。
15 |  | 淮南市新建了许多小型造纸厂，全部没有任何手续，无任何环保设施，锅炉未使用天然气，烧煤、木板等杂物，浓烟滚滚，生产废水都直接排放，无任何水处理设施。（田家庵区田东路南化村对面的大院里有一家造纸厂、淮南上窑镇珍珠水泥有限公司对面有一家造纸厂、珍珠水泥有限公司附近的淮南虎泉电动车厂内有一家。 | 田家庵区人民政府、大通区人民政府 | 文见宝 牛方括 | 是 | 已停止生产拆除设备。
16 |  | 环境执法监管力度偏软，2016年1-9月份，全省适用新《环保法》查处案件619起，淮南市仅9起。潘集区、田家庵区、寿县没有查处案件。 | 市环保局、潘集区人民政府、田家庵区人民政府、寿县人民政府 | 丁志武 芮耀宏 文见宝 程俊华 | 是 | 自省环保督察组2016年9月份进驻淮南以来，全市查处各类环境违法行为112件，查处各类环境违法行为件数是今年前8个月的2.87倍。其中行政处罚案件48件，罚款金额856.945万元；适用《环保法》四个配套办法案件64件（查封扣押28件；停产、限产29件；移送1件；按日连续计罚6件），适用《环保法》四个配套办法案件数是2016年前8个月的8倍。
17 |  | 2015年、2016年市委、市政府对市环保局的考核指标中，分别设置招商引资任务2000万元。2015年、2016年凤台县委分别给县环保局下达招商引资任务5000万元、3000万元。2014年、2015年毛集区工委、管委政府分别给区环保局下达招商引资任务3000万元。 | 市招商局、市环保局、凤台县委、县人民政府、毛集实验区工委、管委 | 常运河 李大松 袁祖怀 赵期中 胡林娜 | 是 | 2017年不再下达招商引资任务。
18 |  | 《2014年度毛集实验区目标管理绩效考核指标任务》、《2015年度毛集实验区目标管理绩效考核指标任务》对乡镇和实验区有关部门无环保考核指标。《淮南市2016年目标管理绩效考核办法》对具有环境保护监督管理职能的部门未设置有关环保考核指标。《淮南市园区目标管理绩效考核办法（试行）》中，考核目标任务和指标体系中均无环境保护相关内容。《关于印发2016年度政府督查工作要点的通知》中，督查工作要点无水污染防治工作等内容。 | 毛集实验区管委会、市目标办、市环保局等具有环境保护监督管理职能的部门、市政府办公室、各县区人民政府、各园区管委会、市直各相关单位 | 陆 钢 詹政烜 程俊华 袁祖怀 牛方括 文见宝 邵 兵 周应海 芮耀宏 胡林娜 | 是 | 淮南市目标办印发了《关于将生态环境保护工作列入市直相关部门2017年度目标管理绩效考核指标的通知》（淮目办[2017]10号），对40家具有环保监督职能的市直部门及相关单位设置了“全面完成职责范围内的环保监管工作”指标，分值权重6分。毛集区也按要求纳入考核。
19 |  | 至督察时，城市城镇生活污水处理率未达到85%。污水处理设施欠账严重，后续整改进展缓慢，距实现淮南市《淮南市水污染防治工作方案》中关于工业集聚区水污染集中治理目标（2017年底前现有各类开发区、工业集聚区全面实现污水集中处理）和全市建成区生活污水集中处理率目标（达到95%以上）差距大。 | 市城乡建设委、市发改委、各县区人民政府、各园区管委会、市环保局 | 王寅生 程俊华 袁祖怀 牛方括 文见宝 邵 兵 周应海 芮耀宏 胡林娜 张海涛 陈永多 黄 坤 | 否 | 东部城区已完成约44公里的污水管网建设。姚湾泵站已于4月18日建成运行抽水；西部城区已完成约21公里管网建设，4#、5#污水提升泵站正在施工，预计5月下旬具备试水条件。大通工业新区一、二期污水排入经开区污水处理站，管网正在建设，三期污水处理设施前期工作已经开展，预计6月份开工建设，十月底建成；大通区上窑工业集聚区污水处理厂3月3日合肥国祯环保有限公司中标，3月7日至9日公示期间未中标人提出质疑，目前市招标局正在按程序处理。毛集工业园区污水现已接入污水管网，待正式运营，便可集中处理工业废水。凤台县城区污水管网基本实现全覆盖，凤台县城区生活污水全部纳入凤台县城镇污水管网，城镇生活污水处理率已达到99%。毛集实验区污水处理厂已与首创签订合同：2017年5月18号正式运营。淮南现代产业园区污水处理站2017年5月1日项目已开工，确保2017年11月底前完成。安成经济开发区2017年2月园区污水管网主管道施工完毕，园区内生活污水直排大化截洪沟，流向石姚湾泵站，并由淮南第一污水处理厂集中处理达标排放。因湖滨西路未修建完成，待湖滨西路修建完工，园区生活污水管网接入湖滨西路市政污水管网。
20 |  | 区级环境监管能力不足问题突出，6个区环保行政人员编制和环境执法人员编制平均不足3人，其中大通区、八公山区、毛集实验区均无环境执法机构，田家庵区、谢家集区虽有环境执法机构，但人员编制均为自收自支事业性质。大部分省级以上开发区未设立环保机构，多数乡镇及街道办事处基础性环境监管职责未真正落实。 | 各区人民政府、市编办、市环保局 | 程俊华 袁祖怀 牛方括 文见宝 邵 兵 周应海 芮耀宏 胡林娜 王怀光 丁志武 | 是 | 田家庵区增加1个行政编制，大通区、八公山区、毛集区成立了监察大队；省级以上园区均设立了环保机构；乡镇环保职责予以落实。
21 |  | 主体功能区划编制进展严重滞后，至今仍处于征求意见阶段（省政府2013年印发《安徽省主体功能区规划》）。 | 市发改委 | 沈 斌 | 是 | 《淮南市主体功能区规划（2016-2020年)》已编制完成，市政府于5月4日正式印发实施（淮府[2017]31号）。
22 |  | 经核查，安徽省重点污染源自动监控系统自动监控数据显示，安徽淮化集团有限公司存在污染物排放浓度日均值数据超标问题：“10#炉废气排放口”氮氧化物排放浓度日均值2015年12月1日-8日、10-31日超标（0.3-4.37倍），烟尘排放浓度日均值2015年12月1日-8日、10-31日超标（0.86-30.3倍），二氧化硫排放浓度日均值2015年12月1日-8日、10-31日超标（0.35-3.58倍）；“污水排放口”化学需氧量排放浓度日均值2015年12月8日、13日超标0.09倍和0.32倍。 | 市环保局 | 丁志武 | 是 | 针对10号炉、污水2015年超标排放问题，市环保局已责令改正；处罚款。企业对锅炉，污水超标问题进行整改，并已整改完成，达标排放；缴纳罚款。
23 |  | 安徽淮化集团有限公司14万吨直接法硝酸装置烟气在线监控设施监测数据显示氮氧化物瞬时浓度为405.1mg/m3，超标0.35倍；20万吨硝铵装置和14万吨直接法硝酸装置烟气在线监控设施未通过环保部门验收。 | 市环保局 | 丁志武 | 是 | 市环保局针对硝酸尾气超标行为已责令改正；处罚款。企业已整改完成，达标排放；缴纳罚款；自动监控系统已通过市环保局验收。
24 |  | 淮南市德瑞化工有限公司突发环境应急预案应于2016年4月开展定期回顾性评估，至2016年5月检查时尚未开展。 | 市环保局 | 丁志武 | 是 | 2016年7月份我局责成大通区环保局对德瑞化工下达《通知》，督促企业实施整改。企业按照要求完成《突发环境事件应急预案》回顾性评估及修订工作，8月18日组织召开了专家评审会，8月25日完成预案的备案工作，由大通区环保局为其备案，备案编号：340402-2016-009-L。
25 |  | 安徽淮化集团有限公司直接法硝酸项目工艺废气不能稳定达标排放，现场检查时，该项目所排废气呈黄色；锅炉烟气治理项目中3台130吨锅炉至今未完成脱硫脱硝除尘改造。 | 市环保局 | 丁志武 | 是 | 针对直硝车间、3台130吨锅炉超标行为，均已责令改正，责令停产整治；罚款，按日计罚。企业已落实整改，达标排放；缴纳罚款。
26 |  | 淮南皖能环保电力有限公司两台垃圾焚烧炉烟气自动监控设施未通过环保部门验收，焚烧炉炉膛平均温度未按照《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）稳定控制在850摄氏度以上，炉膛平均温度监测数据未与环保部门联网；两台垃圾焚烧炉均未建设烟气脱硝设施，2016年4月和5月烟气自动监控设施监测数据显示，垃圾焚烧炉二氧化硫、氮氧化物、烟尘均存在日均值超标现象；飞灰固化车间未进行密闭，固化飞灰暂存库未按照《危险废物贮存污染控制标准》规范建设，现场检查时，部分固化飞灰露天堆放，固化飞灰转移时未填报危险废物转移联单；生活垃圾渗滤液未经预处理直接委托淮南首创第二污水处理厂处理；生活垃圾卸料大厅未按照环评文件要求建设自动门和气帘系统，厂界存在恶臭气味。 | 市环保局、市城管局 | 丁志武宫传敏 | 是 | 烟气自动监控系统已验收。炉膛温度基本稳定控制在850摄氏度以上。炉膛温度信号已传至省平台。超标行为，市环保局已立案处罚，责令改正企业已整改。飞灰车间密闭方面，企业已加强运行管理，除装车转移车辆进出环节不可避免开车间门外，尽可能实现密闭管理。飞灰暂存库已建成。飞灰转移已执行转移联单制度。渗滤液处理站已建成投用，完成环保验收。自动门和气帘门项目已安装。
27 |  | 淮南市一水厂饮用水水源地二级保护区内存在姚家湾排污口。 | 田家庵区政府、市水利局、市城乡建设委 | 文见宝 朱 明 王寅生 | 否 | 姚家湾排污口截污工程正在建设，石姚湾泵站已投入使用。
28 |  | 淮南市望峰岗水厂饮用水水源地保护区未开展水质监测。 | 市环保局 | 丁志武 | 是 | 望峰岗水厂已于2008年停止从水源地取水和向城市供水，并将永久性关停。2016年市政府向省政府上报了《淮南市人民政府关于撤销望峰岗水厂饮用水水源保护区的请示》（淮府〔2016〕118号）。目前，望峰岗水厂二级泵房电机已拆除。
29 | 寿县 | 寿县新桥国际产业园依托炎刘镇污水处理厂，目前炎刘镇污水处理厂未投运，园区与污水处理厂连通污水管线尚未建成。 | 寿县人民政府、市环保局 | 程俊华 丁志武 | 是 | 新桥国际产业园污水处理厂已于2016年底建成通水。目前正在收集污水进行调试，由于进水量不足，尚未达到负荷运行。
30 |  | 寿县蜀山现代产业园区近期规划污水依托炎刘镇污水处理厂处理，远期规划建设南部污水处理厂1万吨/日。目前，提升泵站及6.3公里管网未建，不能接入炎刘镇污水处理厂。 | 寿县人民政府、市环保局 | 程俊华 丁志武 | 否 | 蜀山现代产业园提升泵站和剩余2公里多污水管网正在施工。
31 |  | 农村生活污水收集和处理设施相对滞后。农村生活垃圾集中收集处理在村一级尚未全覆盖，除寿春镇外，其他乡镇生活垃圾的收集、暂存、转运不规范，垃圾暂存池未进行防渗防漏处理，居民垃圾收集率低。 | 寿县人民政府 | 程俊华 | 是 | 寿县先后制定《寿县农村生活污水处理设施实施方案》和《寿县“向垃圾宣战 建美丽家园”农村环境集中整治行动方案》。近年来已累计投入1.38亿元，新建公厕102所，污水处理站27座，治理河渠110.8千米，水塘221口；小甸、双庙集等乡镇政府驻地污水正在试行集中处理；已建成的29个省级中心村，通过分散式或集中式处理实现生活污水有效收集处理。按照市委市政府“向垃圾宣战”工作要求，拿出资金5000万元开展农村生活垃圾集中整治。
32 |  | 永固混凝土搅拌站物料堆场扬尘治理设施、污水处理设施未建成，已于2016年5月25日被寿县环保局责令停产整改。该企业未落实停产整改要求，并长期违法生产（现场检查时临时停产），生产废水直排厂外未做防渗处理的水沟，大量石子、石粉露天堆放，未采取扬尘控制措施。10月24日，暗访督察时，发现该企业仍在继续违法生产。 | 寿县人民政府、市环保局 | 程俊华 丁志武 | 是 | 整治到位，已经完成三同时验收
33 |  | 寿县华诚混凝土搅拌站物料堆场扬尘治理设施、污水处理设施未建成，已被寿县环保局责令停产整改，督察时尚未整改完成。 | 寿县人民政府、市城乡建设委、市环保局 | 程俊华 王寅生 丁志武 | 是 | 已经整治到位，已项目验收。
34 |  | 寿县众兴镇六怀养殖场污染治理工程已建成投运，但部分粪便污水排入养殖场旁未做防渗处理水塘后流入外环境，废水处理站沼气未利用。 | 寿县人民政府、市农委、市环保局 | 程俊华 赵春阳 丁志武 | 是 | 已经整治到位，已经项目竣工验收。
35 |  | 寿县八公山乡何台码头两侧分别存在一个非法碎石加工码头。现场核查时未生产。 | 寿县人民政府、市交通运输局 | 程俊华 李 辉 | 是 | 已经被查封，停止生产。
36 |  | 在S102省道寿县八公山乡境内有一施工路段，施工现场没有抑尘措施，水泥等原材料现场搅拌，扬尘污染严重。 | 寿县人民政府 | 程俊华 | 是 | 已经取缔。
37 |  | 寿县自来水厂饮用水水源地一级保护区内有养殖家禽现象。 | 寿县政府、谢家集区政府 | 程俊华 邵 兵 | 是 | 已经取缔，同时建立饮用水源保护长效管理机制。
38 |  | 位于寿县窑口镇粮台村大圩村民组，居住区与瓦埠湖之间有一自然水塘，距离瓦埠湖饮用水源地仅50多米，今年5月以来开始堆放垃圾，目前已堆填3000多吨，无防渗和渗滤液收集处理设施，污染周边农田、沟塘和瓦埠湖。 | 寿县人民政府、市城乡建设委员会 | 程俊华 王寅生 | 是 | 垃圾已运走，污水已抽运污水处理厂处理，垃圾坑已经回填，耕地流转。
39 |  | 寿县何台孜渡口至中铁八局2号拌合站后，沿淮河一线有很多非法破碎机生产线，对周边环境产生极大破坏。 | 寿县人民政府 | 程俊华 | 是 | 停止生产，被查封。
40 |  | 瓦埠湖生态环境保护项目，在生态效益和社会效应上都没有达到应有的目标，项目建设缺乏强有力的措施，进展严重滞后。瓦埠湖总体方案由省政府办公厅批准，实施时间为2011年至2015年，共实施项目71个(寿县45个、淮南22个、长丰4个)，计划总投资119692.7万元（申请中央投资37450万元、地方配套82242.7万元）。至督察时，中央共下拨瓦埠湖湖泊生态环境保护试点资金13500万元（其中下拨寿县专项资金11920万元），中央财政资金结余3378.5万元。寿县45个项目中，仅完工16个。 | 寿县人民政府、市环保局、市财政局、田家庵区人民政府、谢家集区人民政府、市高新区（山南新区）管委会 | 程俊华 丁志武 张瑞昌 文见宝 邵 兵 陈永多 | 否 | 已完成瓦埠湖生态环境保护项目总体方案（初稿）修订，修订后淮南涉及瓦埠湖项目60个，保留调整原方案工程项目33个，新增项目27个，总投资约12.26亿元，中央资金约1.17亿元，地方配套约11.09亿元，目前正在等待省厅组织专家进行审查，同时对于已完工的项目准备组织验收，2017年年底可完成项目。
41 | 凤台县 | 安徽凤台经济开发区污水处理厂尚未开工建设，目前，开发区污水主要通过截岗沟排入孔集煤矿塌陷区。 | 凤台县人民政府、市环保局 | 袁祖怀 丁志武 | 是 | 凤台经济开发区污水处理厂已于2016年11月开工建设，目前工程进度完成60%。计划9月底完成联动试车，11月竣工并试运行。
42 |  | 县自来水厂饮用水水源地取水口附近存在旱厕；取水口下游凤城水岸处，有船民未上岸，船民生活垃圾、废水、粪便直排淮河，并在岸边种植大量蔬菜、散养畜禽；下游有一处高水位码头，虽已停用，但未拆除。在二桥北约300米处的饮用水水源二级保护区内，堆有建筑垃圾。 | 凤台县人民政府、市交通运输局、市水利局 | 袁祖怀 李 辉 朱 明 | 是 | 旱厕已拆除；凤台二桥至永幸河入淮口船只已全部驱离；建筑垃圾已清运。高水位码头附属设施已拆除，下一步将改建为景观平台。
43 |  | 东港码头位于饮用水水源二级保护区内，堆有大量未采取扬尘防治和淋溶水收集、处置措施的原煤、矸石等。 | 凤台县人民政府、市交通运输局、市环保局、市水利局 | 袁祖怀 李 辉 丁志武 朱 明 李 辉 | 是 | 凤台县政府按市政府《紧急督办函》要求，东港码头泊位已拆除，场地物料已清理。正在对场地矸石垫层进行清理转运。
44 |  | 县饮用水水源取水口上游有多个码头、堆场。其中，淮河西岸西淝河入淮河口处，丰鑫码头（占地约700亩，年吞吐量约200万吨，日常约有60只运输船停靠，单船最大吨位2000吨）堆有大量原煤、矸石等，未采取扬尘防治和淋溶水收集、处置措施。船舶燃油、污水、垃圾等污染监管不到位。沿西淝河，有数处未采取防止扬尘和淋溶水收集、处置措施的堆场，堆有大量煤泥、粉煤灰，同时有一处石料破碎加工点。 | 凤台县人民政府、市交通运输局、市环保局、市水利局 | 袁祖怀 李 辉 丁志武 朱 明 李 辉 | 是 | 凤台县已责令丰鑫码头停止使用，码头泊位已破坏，物料已全部清理完成；正在对场地矸石垫层进行清理转运。东港码头泊位已拆除，场地物料已清理。正在对场地矸石垫层进行清理转运。凤台县对辖区内淮河干流砂石、煤炭、矸石等散货堆场开展了3次集中清理行动，现淮河干流砂石、煤炭、矸石等散货物料已全部清理。
45 |  | 神州混凝土搅拌站车辆冲洗废水直排截岗沟。 | 凤台县人民政府、市城乡建设委 | 袁祖怀王寅生 | 是 | 已完成：该企业已按照环评要求，修建四级沉淀池，废水外排通道已全部封堵，基本实现生产用水循环利用，不外排。同时依法对该企业进行了处罚。
46 |  | 顾桥煤矸石电厂大量粉煤灰未采取防扬尘、防流失措施，露天堆放在顾桥煤矿沉陷区旁。 | 凤台县人民政府、淮南矿业集团、市环保局、淮南东辰集团 | 袁祖怀 王世森 丁志武 李 懋 | 是 | 顾桥煤矸石电厂粉煤灰堆场现已全部清除，场地进行绿化，硬化。
47 |  | 顾桥煤矿大量煤矸石未采取任何防扬尘、防流失措施，露天堆放在顾桥煤矿沉陷区旁。 | 凤台县人民政府、淮南矿业集团、市环保局、淮南东辰集团 | 袁祖怀 王世森 丁志武 李 懋 | 是 | 顾桥矿堆放的煤矸石已全部覆盖防尘网，并安装喷淋装置，场内进行了绿化、硬化，安装了车辆冲洗设备，矸石运输车从矿后煤仓另开道路一律不准上308省道，杜绝了车辆抛洒造成的扬尘污染，场地用洒水车对场地进行洒水，有效控制了扬尘污染。
48 |  | 凤台县顾桥镇交警四中队向西300米，在居民生活区内有一家石料厂，每天运输石料过程中产生大量粉尘，污染环境，严重影响居民生活。 | 凤台县人民政府 | 袁祖怀 | 是 | 拆除生产设备，清理场地物料。
49 |  | 凤台县顾桥矿和顾北矿之间的308省道，灰尘弥漫，每天只有一次洒水作业，无法解决道路扬尘污染问题，严重影响居民出行。 | 凤台县人民政府 | 袁祖怀 | 是 | 一是加大保洁力度；二是强化执法检查；三是加强源头治理。
50 |  | 凤台县凤台电厂对面铁路桥北边有个院子，里边有个石料厂，噪音污染严重，群众多次投诉举报，没有得到有效解决。 | 凤台县人民政府 | 袁祖怀 | 是 | 拆除设备，清理场地物料。
51 |  | 淮南皖能环保电力有限公司垃圾焚烧飞灰未经固化直接送生活垃圾填埋场填埋，并且焚烧飞灰与生活垃圾混合填埋，涉嫌环境污染犯罪。 | 市环保局、市行政执法局 | 丁志武 宫传敏 | 是 | 该公司按照省厅《关于淮南市西部城区生活垃圾焚烧发电项目环境影响报告书的批复》（环评函[2011]640号）要求，焚烧飞灰应按有关规定进行固化前处理，固化稳定后的飞灰进行鉴别，该公司每季度都经由资质的鉴定机构对其垃圾焚烧飞固化后的焚烧飞灰进行了鉴定，结果符合《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）符合控制标准，按照审批要求飞灰固化后可以进行转移填埋，并网上与我局办理了转移联单，运到生活垃圾填埋场进行了分区填埋。
52 | 田家庵区 | 渔业社码头（非法码头）尚未被取缔，货场、道路没有硬化，煤、煤矸石、砂均露天散放，未采取遮挡、覆盖措施，堆放物料随雨水流失，污染水体。 | 市农委、市交通运输局、市环保局 | 赵春阳 李 辉 丁志武 | 是 | 市农委于4月23日对该码头进行了取缔。目前，该码头已全面停产，露天散放物全部清除完毕，并采取复土植树绿化。
53 |  | 纸厂码头（非法码头）尚未被取缔，货场、道路没有硬化，煤、煤矸石、砂均露天散放，未采取遮挡、覆盖措施，堆放物料随雨水流失，污染水体。 | 田家庵区人民政府、市交通运输局 | 文见宝 李 辉 | 是 | 市交通局下达《限期整改（拆除）通知书》，由区政府组织码头拆除工作。2017年4月25日，市政府向各县区下达了《紧急督办函》；4月25日下午市政府紧急召开了港口环保问题和无证经营码头专项整治推进会。纸厂码头（非法码头）设备已拆除，场地已覆土。
54 |  | 淮河大道与洞山路交口东北角，跨铁路桥东侧有一拆迁工地，无围挡等防风抑尘措施。 | 田家庵区人民政府、市城乡建设委、市城管执法局 | 文见宝 王寅生 宫传敏 | 是 | 施工围挡已设置完成，主出入口路面完成硬化处理，已设置车辆清洗设施，区域堆土已进行覆盖。
55 |  | 朝阳路与学院路交叉口交通银行西侧有一拆迁工地，未建设规范的围挡、防治拆迁扬尘措施。 | 田家庵区人民政府、市城乡建设委 | 文见宝 王寅生 | 是 | 施工围挡已设置完成，主出入口路面完成硬化处理。已督促施工单位设置车辆清洗设施，目前已整改到位。
56 |  | 淮南淮化集团和安成铺蓝天化工与居民区近在咫尺，却整天喷放黄烟、黑烟，特别是二氧化硫的臭味让人无法忍受。 | 市环保局、田家庵区人民政府 | 丁志武 文见宝 | 是 | 淮化集团整改完成、黄烟、黑烟已解决。蓝天化工因生产工艺特点偶发短暂排烟，已向投诉人解释，投诉人对表示满意。
57 |  | 位于洞山西路旺泉公学北侧路对面的鼎峰锚固材料有限公司，生产过程中产生臭气污染，严重影响附近居民生活。 | 田家庵区人民政府 | 文见宝 | 是 | 查封该企业，已搬离。
58 |  | 市区新锦江大酒店仍然使用燃煤小锅炉，排放黑烟，污染环境。 | 市环保局 | 丁志武 | 是 | 锅炉已废弃停用。
59 |  | 田家庵区东苑东村（档案馆对面）小区大门向西50米有家烧烤店，每天晚上营业，烧烤产生大量油烟，严重影响楼上居民的生活。 | 田家庵区人民政府 | 文见宝 | 是 | 田家庵区城市管理行政执法局下达《责令改正违法行为》通知书，现已按要求换成无烟及可净化油烟灶具，要求不得占用人行道经营。正常使用并定期清洗灶具。
60 |  | 田家庵区十六小北侧与鑫诚花园中间道路有十余家烧烤摊点，每天下午四五点钟开始经营至深夜，产生油烟、噪音严重影响鑫诚花园7、8、9三幢居民生活。 | 田家庵区人民政府 | 文见宝 | 是 | 安装油烟净化装置，正常使用净化设施，定期清理油烟净化装置；不得室外经营，加强宣传，缩短夜间经营时间，减少噪声扰民。
61 |  | 田家庵区林场路山水居小区11号楼的飞宇网吧，九台商用空调和8个排气扇震动和噪音污染严重，影响居民正常生活。 | 田家庵区人民政府 | 文见宝 | 是 | 采用隔音板等降噪措施，确保噪声达标排放。
62 |  | 田家庵区人民北路公交公司商住楼一饭店，外置厨房占道经营，油烟污染严重；并私自在公共区域打井，污水直接排放。 | 田家庵区人民政府、市行政执法局、市水利局 | 文见宝 宫传敏 朱 明 | 是 | 外设厨房已拆除，私自打井已查封。
63 |  | 位于田家庵区龙湖北路龙湖汇景小区处。东侧上游一排污沟将生活污水排向龙湖公园处的一水塘，水塘的污水通过涵洞直接排向淮河，雨天有时将大量漂浮物直接冲入水塘后进入淮河，晴天无雨水进入时，水质发臭。龙湖公园南门华莱士快餐店每天在上班期间用一高音喇叭对着龙湖汇景小区宣传，噪音巨大，严重影响居民生活和孩子学习。 | 田家庵区人民政府、市城乡建设委员会 | 文见宝 王寅生 | 是 | 已由城市行政管理执法（市容局）疏通排污沟，水已正常排出。 龙湖公园南门华莱士快餐喇叭已停止播放宣传。
64 |  | 位于田家庵区山水龙城清水湾小区，小区南门8号楼下的象府小鲜、味发现、博士饭店、小厨饭馆和饺子馆等5家饭店对着小区内排放油烟，其中象府小鲜饭店无油烟净化装置，其他4家饭店油烟净化装置使用不正常，油烟污染严重，影响楼上居民正常生活。小区西门也有两家饭店产生油烟污染。 | 田家庵区人民政府 | 文见宝 | 是 | 4家饭店都已完成整改，味发现饭店已安装油烟净化装置，其排烟口向下，距离路口较近，现已安装隔离板。
65 | 大通区 | 位于大通区九龙岗镇夏菜村周圩村民区有一个养猪场，长期向外排粪便和污水，严重污染周围环境。在养殖场附近有一口水塘，先前是水清、鱼肥、荷花香，现在是臭气熏天，蚊虫乱飞。 | 大通区人民政府 | 牛方括 | 是 | 养殖场已搬迁。
66 | 八公山区 | 省级挂牌督办的八公山豆制品有限责任公司环境问题尚未整改完成。 | 八公山区人民政府、市城乡建设委、市环保局、谢家集区人民政府 | 周应海 王寅生 丁志武 邵 兵 | 是 | 按照市环保局下发《关于依法对淮南八公山豆制品厂进行停业关闭的函》（淮环〔2017〕117号）的要求，八公山区政府已送达行政处罚决定书，责令其立即停业、关闭。
67 |  | 八公山豆制品产业园污水尚未接入市政污水管网。 | 八公山区人民政府、市环保局 | 周应海 丁志武 | 是 | 八公山工业集聚区污水管网于2016年12月开工建设，目前已完成工程量80％。集聚区污水站已于2017年5月6日开始土建施工，将于9月份建成并投入运行。
68 | 潘集区 | 潘集区已建污水管网12.25公里，管网覆盖率40%，污水收集率仅为35%。污水处理厂一期建设规模2万吨/日，现已满负荷运行，亟待进行二期及配套管网工程建设。 | 潘集区政府、市城乡建设委 | 芮耀宏 王寅生 | 否 | 2017年潘集区计划建设3条污水管网总长约10.7公里，长江路污水管网和天柱山北路至珠江西路污水管网已完成了项目建议书、环评和初设方案已完成并经有关各部门审核批准，可行性研究报告已完成，施工图设计已完成，正在办理规划许可证和施工招标受理。大庄、瓦谢、刘龙社区污水管网项目项目建议书和环评已批复，初设方案已完成，等待规划业务会审批。
69 |  | 安徽（淮南）现代煤化工产业园规划建设园区污水处理厂，淮南平圩经济开发区规划依托安徽（淮南）现代煤化工产业园污水处理厂，目前该污水处理厂尚未开工。 | 市产业发展集团、安徽（淮南）现代煤化工园区管委会、潘集区人民政府、市环保局 | 黄 坤 芮耀宏 丁志武 | 否 | 煤化工园区污水处理厂土建已经施工：西侧办公场区砼场地施工齐；场区消防水池正在内外抹灰；食堂、浴池正在砌筑。 平圩经济开发区：5月5日下午完成立项批复工作，5月8日启动环评，9日启动规划工作。5月16日测绘公司与设计单位联系，进场测绘输送管线地形图。
70 |  | 架河善鑫码头未制定码头污染防治方案，货场、道路没有硬化，未建设船舶生活垃圾、生活污水、含油废水收储设施，未建挡水坎、排水沟、沉淀池等设施。 | 潘集区人民政府、市交通运输局 | 芮耀宏 李 辉 | 是 | 5月28日下午，区政府组织相关部门对该码头泊位进行爆炸拆除。
71 |  | 架河瑞通码头未制定码头污染防治方案，货场、道路没有硬化，未建设船舶生活垃圾、生活污水、含油废水收储设施，未建挡水坎、排水沟、沉淀池等设施。 | 潘集区人民政府、市交通运输局 | 芮耀宏 李 辉 | 是 | 潘集区政府组织相关部门于5月26日对其码头泊位进行机械拆除，并于28日上午拆除完毕。
72 |  | 架河恒运码头未制定码头污染防治方案，货场、道路没有硬化，未建设船舶生活垃圾、生活污水、含油废水收储设施，未建挡水坎、排水沟、沉淀池等设施。 | 潘集区人民政府、市交通运输局 | 芮耀宏 李 辉 | 是 | 潘集区政府组织相关部门于5月26日对其码头泊位进行机械拆除，并于28日上午拆除完毕。
73 |  | 贺疃乡李刘村码头（非法码头）尚未被取缔，货场、道路没有硬化，煤、煤矸石、砂堆均露天散放，未采取遮挡、覆盖措施，堆放物料随雨水流失，污染水体。 | 潘集区人民政府、市交通运输局 | 芮耀宏 李 辉 | 是 | 此非法码头2016年已被取缔，现在有反弹。2017年4月25日，市政府向各县区下达了《紧急督办函》；4月25日下午市政府紧急召开了港口环保问题和无证经营码头专项整治推进会；目前设备已拆除，场地已覆土。
74 |  | 贺疃乡关圩村码头（非法码头）尚未被取缔，货场道路没有硬化，煤、煤矸石、砂堆均露天散放，未采取遮挡、覆盖措施，堆放物料随雨水流失，污染水体。 | 潘集区人民政府、市交通运输局 | 芮耀宏 李 辉 | 是 | 潘集区政府经相关部门调查认定贺疃镇关圩码头地处怀远县境内，建议本项问题不再督办。
75 |  | 凯迪生物质发电项目未按时通过环保竣工验收。2015年未达到上报“省秸秆发电财政奖补专项资金”中农作物秸秆使用量10万吨、燃料总量25万吨目标与要求。 | 市发改委、潘集区人民政府、市环保局、市财政局、凯迪生物质发电有限公司 | 沈 斌 芮耀宏 丁志武 张瑞昌 程学安 | 是 | 凯迪公司：已于2016年12月30日获得验收批复；环保督察提出的整改内容已完成。
76 |  | 潘集区平圩镇平圩村老织布厂内一养鸡户，鸡粪堆于养殖场内，恶臭污染严重，影响周边居民生活。 | 潘集区人民政府 | 芮耀宏 | 是 | 该养殖场已取缔。
77 |  | 潘集区架河镇田集电厂附近，架河码头、机场路等沿线运输煤泥，晴天道路扬尘污染严重，路边农田水稻被染成黑色，无法出售；雨天撒落于路面的煤泥被冲进河流，污染河水。田集电厂西门有两个搅拌站，夜间偷偷打灰，污染严重。 | 潘集区人民政府 | 芮耀宏 | 是 | 在通往码头的道路上设置超载超限卡点，对存在抛洒、超载、超限，造成扬尘污染的货运车辆依法查处。同时，区政府组织有关单位对该路段采取洒水等抑尘措施。潘集区建委对力神、恒山混凝土搅拌站下达了停产整改通知，现均已整改到位。
78 |  | 潘集区架河镇，河边多个码头，运输煤泥，产生黑色扬尘，污染周边农田水稻，污染的水稻现在无法出售。 | 潘集区人民政府 | 芮耀宏 | 是 | 已挖码头超限界沟，超限部分已复垦。在通往码头的道路上设置超载超限卡点，对存在抛洒、超载、超限，造成扬尘污染的货运车辆依法查处。
79 |  | 位于潘集区架河镇前家村河下码头煤炭运输车辆在运输过程中，噪音巨大，道路扬尘严重，路边庄家被严重污染，严重影响前家村群众生产和生活。 | 潘集区人民政府 | 芮耀宏 | 是 | 在通往码头的道路上设置超载超限卡点，对存在抛洒、超载、超限，造成扬尘污染的货运车辆依法查处。同时，区政府组织有关单位对该路段采取洒水等抑尘措施。
80 |  | 潘集区架河镇前家村田集电厂西门南侧一家大型加工厂，进行粉煤灰的粗灰和细灰混合作业，与之一路之隔的休闲广场受到灰尘污染，严重影响附近居民生活休闲。当地河下码头在相关部门要求码头停运下，仍偷偷开启河下码头运营。 | 潘集区人民政府 | 芮耀宏 | 是 | 该厂为停车场，没有粉煤灰的粗灰和细灰混合作业。交通部门加大对场周边道路进行管理，打击车辆违法行为。
81 |  | 潘集区殡仪馆对面，一家加工电厂煤灰的企业，在生产时，粉尘污染严重。 | 潘集区人民政府 | 芮耀宏 | 是 | 根据现场检查情况，该公司没有开展生产活动，且有长期未生产的迹象。
82 | 毛集区 | 毛集实验区污水处理厂设计能力1.5万吨/日，尚处于调试阶段，未正式投运，进水量小，仅为0.6万吨/日。 | 毛集实验区管委会、市城乡建设委 | 胡林娜 王寅生 | 是 | 实验区污水处理厂于5月3日正式交首创水务托管运营，目前运转正常。
83 |  | 淮南毛集经济开发区污水依托毛集实验区污水处理厂处理，毛集实验区污水处理厂尚未正式投运，淮南毛集经济开发区污水未得到有效处理。 | 毛集实验区管委会、市环保局、淮南首创公司 | 胡林娜 丁志武 孔 斌 | 是 | 毛集工业园区污水现已全部接入污水管网，接入毛集污水厂处理。实验区污水处理厂已与首创签订合同，目前运行正常。
84 |  | 在毛集实验区毛集镇何台码头（新淮码头服务部、新凤码头服务部、何台码头装卸服务部），经营煤炭、水泥熟料、粉煤灰等装卸运输，均未办理环评手续。现场堆放大量原煤等物料，部分物料未采取扬尘防治措施。 | 毛集实验区管委会、市交通运输局 | 胡林娜 李 辉 | 否 | 已成立码头治理工作领导小组，下文责令三家码头停产整治。目前环评正在办理，环保基础设施建设已完成工程量百分之九十。
85 |  | 位于毛集实验区花家湖社区花家湖二矿生活和生产污水直接排放水沟围绕社区，水污染严重；煤矿生产过程中产生大量灰尘，飘落于社区居民区，大气污染严重；来往于矿区的运输车辆带来大量道路扬尘，严重影响社区居民出行和生活。 | 毛集实验区管委会 | 胡林娜 | 是 | 矿区周边环境治理总体良好，群众满意。
86 |  | 毛集实验区焦岗湖镇焦岗村集体水沟被村个别人非法侵占并造成水体严重污染。 | 毛集实验区管委会 | 胡林娜 | 是 | 水沟清淤，对于个人私自拱占沟边现象予以制止。
87 | 毛集实验区 | 《焦岗湖生态环境保护总体实施方案》实施时间为2013-2016年。至督察时，26个项目中仍有11个处于前期阶段，尚未开工，实施进展缓慢。焦岗湖部分主要入湖河流水质未能达到《焦岗湖生态环境保护总体实施方案》中要求的《地表水环境质量标准》Ⅲ类水质标准。 | 毛集实验区管委会、市环保局、市财政局 | 胡林娜 丁志武 张瑞昌 | 否 | 毛集实验区成立了项目办，明确了责任人，项目计划投资42070万元，已完成总投资25500万元，2013-2015年度项目已完工，正组织验收。2016年度项目已完成立项、可研、勘察工作，设计工作,目前已开工建设两个,完成招投标一个,其余项目已分解到各有关单位、镇及湿地公园管理处，明确了牵头领导和具体实施单位，正在逐步推进。毛集区财政局已将项目资金全部拨付至区环保局。
88 | 山南新区 | 安徽淮南高新技术产业开发区因污水管网不完善，污水处理率仅42%。 | 市高新区（山南新区）管委会、市城乡建设委 | 陈永多 王寅生 | 是 | 南纬九路以北区域内污水排放实现了全覆盖，南纬九路以南的污水管网由于道路正在修建并未完全贯通，现利用潜水泵回抽的方式将南纬九路以南因为北高南低汇集到南纬十一路上的污水通过临时排污管网抽至南纬九路主管网中进入污水处理厂处理，高新区在建区域污水收集处理率达到90%以上。
89 |  | 位于淮南市山南新区三和镇的泉山湖自然景区，四周有四五个管道通向湖中，时常向湖中排放污水。变更后的规划显示泉山湖自然景区四周将建设住宅，破坏泉山湖景区自然生态环境，规划的变更是否合法？ | 市城乡建设委员会、市城乡规划局 | 王寅生 鲁金杰 | 是 | 市建委向市政雨水管网排污的商铺及企业连接市政雨水管网的管道进行了封堵，杜绝其继续通过市政雨水管网向泉山湖排放污水行为；市行政执法局加强监管，依法查处沿街商铺倾倒泔水问题。市规划局答复规划许可合法合规。
90 |  | 居民已缴纳污水处理费，但山南新区生活污水未经处理直接向中央公园（市政府正对面）的湖中排放，特别是中午和晚上居民生活用水高峰期向湖中排水量较大，环境污染严重。 | 市城乡建设委员会、高新区管委会 | 王寅生 陈永多 | 是 | 经与投诉人联系并实地勘察，确认有两小区错接入雨水管网的污水管重新接入市政污水管网，中央公园不再有生活污水进入。同时全面排查，加大巡查，避免此类问题再次发生。
91 |  | 田家庵区三和镇泉山湖，安徽联华实业集团填湖建房，破坏泉山湖自然生态环境。另外，泉山湖边有两个大的涵管向湖内排污，湖水被污染。 | 市城乡建设委员会 | 王寅生 | 是 | 市建委向市政雨水管网排污的商铺及企业连接市政雨水管网的管道进行了封堵，杜绝其继续通过市政雨水管网向泉山湖排放污水行为；市行政执法局加强监管，依法查处沿街商铺倾倒泔水问题。
92 | 谢家集区 | 唐山镇乳山村乳山水库北侧，石料开采，环境污染严重。开采的石料通过化工厂路外运。谢三村菜市场与居民一墙之隔的卖鱼的小巷子脏、乱、差，污水、垃圾得不到收集处置，环境污染严重。 | 谢家集区人民政府 | 邵 兵 | 是 | 1.加强禁采宣传与警示教育；成立联合巡查组，每周不定期上山巡察；设立看护点，24小时定点看护；严格执法，严厉打击盗采及运输行为；形成长效机制，杜绝盗采行为。 2.2016年底前，谢三村街道已组织人力进行全面整治，将巷内垃圾全部清运干净。并加强了日常管理，防止死灰复燃。
93 |  | 谢家集西都绿洲邱黄郢孜有一大的臭水沟，黑臭水体已持续近10年，水沟环境恶化严重，水沟上游是谢三村。 | 谢家集区人民政府 市城乡建设委员会 | 邵 兵 王寅生 | 是 | 该项目已纳入淮南市黑臭水整治项目，目前项目已完成招标，亚行正在审查。市政管理处正结合雨季清淤工程，老马山段清淤清障基本完成；莲花村段垃圾清运正在推进。
93 |  | 谢家集西都绿洲邱黄郢孜有一大的臭水沟，黑臭水体已持续近10年，水沟环境恶化严重，水沟上游是谢三村。 | 谢家集区人民政府 市城乡建设委员会 | 邵 兵 王寅生 | 是 | 谢家集区政府正结合汛前排水防涝整治，已完成老马山段、莲花村段、李郢孜段清淤清障和垃圾清运，其他沟段正在进行请于清障。为进一步保障水体干净，该项目已纳入淮南市黑臭水整治项目，目前项目已完成招标，亚行正在审查。
94 |  | 谢家集石涧湖西路原谢二矿到原谢区检察院之间粉尘污染严重。 | 谢家集区人民政府 市交通运输局 | 邵 兵 李 辉 | 是 | 区政府办、区委区政府督查室、区环保局、区执法局与属地街道一道查看现场，提出具体整治方案。进展如下：一是依法严格管理驶入该路段的运输车辆，对存在抛洒、超载、超限等行为，造成扬尘污染的货运车辆从严从重从快处理；二是加大该路段清扫保洁力度，增加洒水喷雾频次；三是将该路段治理工程纳入《谢家集区大气环境集中综合整治工作实施方案》(谢办发〔2017〕2号)，2017年内对该路段实施进一步全面治理。